## Primer Trimestre
Nombre del Sujeto Obligado: | Alcaldía Álvaro Obregón
Normativa: | Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
Formato: | Avance del Programa
ID | Ejercicio | Fecha de Inicio Del Periodo Que Se Informa (día/mes/año) | Fecha de Término Del Periodo Que Se Informa (día/mes/año) | Hipervínculo Al Programa Operativo Anual | Relación con Lo Señalado en El Programa | Líneas de Acción | Avance Físico | Avance Financiero | Montos Asignados para El Cumplimiento de Las Metas | Denominación de Los Indicadores de Gestión | Método de Evaluación de Los Indicadores | Resultado de Los Indicadores de Gestión | Justificación Respecto de Los Resultados Obtenidos | Área(s) Responsable(s) de La Información | Fecha de Validación | Fecha de Actualización | Nota | Fecha creación del registro | Fecha modificación del registro
75841563 | 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | https://aao.cdmx.gob.mx/LTAIPRC_ALCALDIA/2025/A124/Fr07B/1/A124Fr07B_2025-T01_Avance-del-Programa_Calendario_Presupuestario-2025.pdf.pdf | Conservación y rehabilitación de áreas verdes contempladas en el inventario de áreas verdes, de la Alcaldía Álvaro Obregón | 274 Mantenimiento de Infraestructura Pública (Mantenimiento de Áreas Verdes) | 393,917.00 | 0 | 41500000 | Porcentaje de metros cuadrado de mantenimiento de áreas verdes | (Metros cuadrados de áreas verdes atendidas/Metros cuadrados de áreas verdes programadas)*100 | 393,917.00 | Los trabajos de mantenimiento de áreas verdes, que se realizan en esta área la mayor parte de estos se deben a los ingresos de solicitudes de servicios por parte de la ciudadanía, mismos que son captados por el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), incluyendo recorridos de trabajo, así como mesa de atención ciudadana en miércoles ciudadanos, audiencias con la ciudadanía, chat de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, atención de demanda ciudadana de las diferentes Unidades Habitacionales, de lo cual aumentaron los ingresos mismos que se ven reflejados en los resultados de los servicios que son atendidos, de acuerdo a lo programado, por lo que se rebaso en un ligero porcentaje la meta para este primer trimestre. | La Jefatura de Unidad Departamental de Áreas Verdes y la Coordinación de Operación, Parques y Jardines | 31/03/2025 | 31/03/2025 | Nota: Los recursos asignados para realizar los trabajos de conservación y rehabilitación de áreas verdes (Mantenimiento de Áreas Verdes), así como de mantener en óptimas condiciones el arbolado urbano (Poda de Árboles) y la producción de plantas de ornato (Plantas) para la reforestación de las áreas verdes de la demarcación de la Alcaldía Álvaro Obregón, son otorgados de manera general a esta Actividad Institucional “Mantenimiento de Infraestructura Pública”, el cual es utilizado en los rubros que competen al área de la Coordinación de Operación, Parques y Jardines, conforme a las necesidades que se generan por parte de la demanda ciudadana captada por los diversos medios. | 18/04/2025 | 18/04/2025
75841565 | 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | https://aao.cdmx.gob.mx/LTAIPRC_ALCALDIA/2025/A124/Fr07B/1/A124Fr07B_2025-T01_Avance-del-Programa_Calendario_Presupuestario-2025.pdf.pdf | Conservación y rehabilitación con plantas para las áreas verdes, de la Alcaldía Álvaro Obregón. | 274 Mantenimiento de Infraestructura Pública (Plantas de ornato) | 17,680 | 0 | 41500000 | Plantas | (Plantas de reforestación atendidas/Plantas de reforestación programadas)*100 | 17,680 | Los trabajos de mantenimiento de áreas verdes, que se realizan en esta área la mayor parte de estos se deben a los ingresos de solicitudes de servicios por parte de la ciudadanía, mismos que son captados por el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), incluyendo recorridos de trabajo, así como mesa de atención ciudadana en martes obregonenses, audiencias con la ciudadanía, chat de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, atención de demanda ciudadana de las diferentes Unidades Habitacionales, de lo cual aumentaron los ingresos mismos que se ven reflejados en los resultados de los servicios que son atendidos, de acuerdo a lo programado, por lo que se rebaso en un ligero porcentaje la meta para este primer trimestre. | La Jefatura de Unidad Departamental de Áreas Verdes y la Coordinación de Operación, Parques y Jardines | 31/03/2025 | 31/03/2025 | Nota: Los recursos asignados para realizar los trabajos de conservación y rehabilitación de áreas verdes (Mantenimiento de Áreas Verdes), así como de mantener en óptimas condiciones el arbolado urbano (Poda de Árboles) y la producción de plantas de ornato (Plantas) para la reforestación de las áreas verdes de la demarcación de la Alcaldía Álvaro Obregón, son otorgados de manera general a esta Actividad Institucional “Mantenimiento de Infraestructura Pública”, el cual es utilizado en los rubros que competen al área de la Coordinación de Operación, Parques y Jardines, conforme a las necesidades que se generan por parte de la demanda ciudadana captada por los diversos medios. | 18/04/2025 | 18/04/2025
75841567 | 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | https://aao.cdmx.gob.mx/LTAIPRC_ALCALDIA/2025/A124/Fr07B/1/A124Fr07B_2025-T01_Avance-del-Programa_Calendario_Presupuestario-2025.pdf.pdf | Conservar, mantener y rehabilitar los espacios públicos (Fuentes y Monumentos) de la Alcaldía Álvaro Obregón | 274 Mantenimiento de Infraestructura Pública (Fuentes y Monumentos) | 150 | 0 | 16700000 | Porcentaje de Acciones de mantenimiento a las Fuentes y Monumentos realizadas al período | (Total de acciones realizadas a las Fuentes y Monumentos al período/Total de acciones programadas a las Fuentes y Monumentos al período)*100 | 150 | La Unidad Departamental de Mejoramiento a la Imagen Urbana realiza el mantenimiento preventivo de fuentes y monumentos ubicados en distintos puntos de la demarcación. Este servicio se lleva a cabo mediante una planeación programada y a través de solicitudes ciudadanas. Sin embargo, en el primer trimestre del año se ha observado una disminución en el cumplimiento de las metas establecidas. Este decremento se debe a dos factores principales: averías en parte del parque vehicular asignado al área, lo cual fue notificado al taller mecánico correspondiente, y la insuficiencia de presupuesto. Estas circunstancias han limitado la capacidad operativa de la unidad, impidiendo alcanzar el promedio estimado de objetivos programados. | La Jefatura de Unidad Departamental de Mejoramiento a la Imagen Urbana | 31/03/2025 | 31/03/2025 | Nota: Los recursos asignados para realizar los trabajos de conservar, mantener y rehabilitar los espacios públicos y recolectar residuos de la construcción (Cascajo), (Fuentes y Monumentos), (Módulos Deportivos), (Juegos Infantiles) y (Retiro de Propaganda) de la demarcación de la Alcaldía Álvaro Obregón, son otorgados de manera general a esta Actividad Institucional “Mantenimiento de Infraestructura Pública”, el cual es utilizado en los rubros que competen al área de Mejoramiento a la Imagen Urbana, conforme a las necesidades que se generan por parte de la demanda ciudadana captada por los diversos medios. | 18/04/2025 | 18/04/2025
75841570 | 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | https://aao.cdmx.gob.mx/LTAIPRC_ALCALDIA/2025/A124/Fr07B/1/A124Fr07B_2025-T01_Avance-del-Programa_Calendario_Presupuestario-2025.pdf.pdf | Realizar retiro de propaganda y publicidad comercial colocada sin autorización en el mobiliario urbano de la Alcaldía Álvaro Obregón | 274 Mantenimiento de Infraestructura Pública (Retiro de Propaganda) | 6,326.00 | 0 | 16700000 | Porcentaje de propaganda retirada | (Número de piezas de propaganda retirada en la alcaldía al período/Número de piezas de propaganda programada a retirar en la alcaldía al período)*100 | 6,326.00 | La Unidad Departamental de Mejoramiento a la Imagen Urbana, lleva a cabo el retiro de propaganda (lonas, gallardetes) que se encuentran en diferentes puntos de la demarcación, el cual mediante una planeación se realiza el servicio y/o a través de ingresos de solicitudes de servicios por parte de la ciudadanía. Sin embargo, en el primer trimestre del año se ha observado una disminución en el cumplimiento de las metas establecidas. Este decremento se debe a dos factores principales: averías en parte del parque vehicular asignado al área, lo cual fue notificado al taller mecánico correspondiente, y la insuficiencia de presupuesto. Estas circunstancias han limitado la capacidad operativa de la unidad, impidiendo alcanzar el promedio estimado de objetivos programados. | La Jefatura de Unidad Departamental de Mejoramiento a la Imagen Urbana | 31/03/2025 | 31/03/2025 | Nota: Los recursos asignados para realizar los trabajos de conservar, mantener y rehabilitar los espacios públicos y recolectar residuos de la construcción (Cascajo), (Fuentes y Monumentos), (Módulos Deportivos), (Juegos Infantiles) y (Retiro de Propaganda) de la demarcación de la Alcaldía Álvaro Obregón, son otorgados de manera general a esta Actividad Institucional “Mantenimiento de Infraestructura Pública”, el cual es utilizado en los rubros que competen al área de Mejoramiento a la Imagen Urbana, conforme a las necesidades que se generan por parte de la demanda ciudadana captada por los diversos medios. | 18/04/2025 | 18/04/2025
75841562 | 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | https://aao.cdmx.gob.mx/LTAIPRC_ALCALDIA/2025/A124/Fr07B/1/A124Fr07B_2025-T01_Avance-del-Programa_Calendario_Presupuestario-2025.pdf.pdf | Realizar la recolección de residuos sólidos urbanos, así como los de manejo especial (voluminosos), generados por los habitantes de la Alcaldía Álvaro Obregón, realizar permanentemente el retiro de residuos sólidos depositados clandestinamente en la vía pública y que se encuentran a "pie de Camión", con base al programa rector de la CDMX. | 321 Servicios Comunales/Recolección de Residuos Sólidos | 81,000.00 | 0 | 11300000 | Recolección de residuos sólidos urbanos y de manejo especial como; voluminosos | (Toneladas recolectadas/Toneladas programadas)*100 | 81,000.00 | Los trabajos realizados en estas Unidades Departamentales, se basan en la meta anual determinada para el servicio de recolección domiciliaria, barrido manual y tiros clandestinos, recolección de residuos voluminosos, instituidos en los Programas Operativos de Gobierno donde están establecidos los objetivos y metas del Programa Operativo Anual 2025. Independientemente de estos programas, la mayor parte de estos se deben a los ingresos de solicitudes de servicios por parte de la ciudadanía, a través de los diversos medios de captación como: redes sociales, mesa de audiencia con la ciudadanía en Martes Obregonense, jornadas vecinales, peticiones de los quince concejales, Dirección de Participación Ciudadana a través de sus siete Directores Territoriales, recorridos realizados en las colonias, atención a Seguridad Pública al chat activo con Base Plata y un porcentaje mínimo captado por el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC). Se observa un aumento en las metas, en relación al porcentaje trimestral estimado, debido al aumento en las demandas ciudadanas ingresadas a través de los medios como; redes sociales, plataformas y visitas de los ciudadanos al área. | La Coordinación de Servicios de Limpia | 31/03/2025 | 31/03/2025 |  | 18/04/2025 | 18/04/2025
75841571 | 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | https://aao.cdmx.gob.mx/LTAIPRC_ALCALDIA/2025/A124/Fr07B/1/A124Fr07B_2025-T01_Avance-del-Programa_Calendario_Presupuestario-2025.pdf.pdf | Realizar el mantenimiento de la infraestructura urbana de señalización en vías secundarias de la Alcaldía Álvaro Obregón | 274 Mantenimiento de Infraestructura Pública (Señalización en vialidades) | 2,870 | 0 | 9600000 | Porcentaje de placas de señalizaciones instaladas en la Alcaldía | (Número de placas de señalizaciones realizadas/Número de placas de señalizaciones programadas)*100 | 2,870 | La Unidad Departamental de Mantenimiento a la Infraestructura Urbana, lleva a cabo la instalación y/o mantenimiento de señalización vial vertical que se encuentran en diferentes puntos de la demarcación, hubo un incremento en las Metas Físicas, debido a los Trabajos Realizados en la atención a las solicitudes captadas en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), y Redes Sociales de lo cual se ve reflejado en las metas atendidas con las programadas para este Primer trimestre. | La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento a la Infraestructura Urbana | 31/03/2025 | 31/03/2025 | Nota: Los recursos asignados para realizar los trabajos de Mantenimiento de Infraestructura Pública (Balizamiento de Vialidades) y (Placas de Señalizaciones en Vialidades) de la demarcación de la Alcaldía Álvaro Obregón, son otorgados de manera general a esta Actividad Institucional “Mantenimiento de Infraestructura Pública”, el cual es utilizado en los rubros que competen al área de Mantenimiento a la Infraestructura Urbana, conforme a las necesidades que se generan por parte de la demanda ciudadana captada por los diversos medios. | 18/04/2025 | 18/04/2025
75841564 | 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | https://aao.cdmx.gob.mx/LTAIPRC_ALCALDIA/2025/A124/Fr07B/1/A124Fr07B_2025-T01_Avance-del-Programa_Calendario_Presupuestario-2025.pdf.pdf | Mantener en optimas condiciones el arbolado urbano, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón | 274 Mantenimiento de Infraestructura Pública (Poda de Árboles) | 2,981 | 0 | 41500000 | Poda de árboles | (Podas de Árboles atendidas/Podas de Árboles programadas)*100 | 2,981 | Los trabajos de poda y derribo de árboles en vía pública como medida de prevención, mantenimiento y seguridad en la Alcaldía Álvaro Obregón, que se realizan la mayor parte de estos se deben a los ingresos de solicitudes de servicios por parte de la ciudadanía, mismos que son captados por el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), incluyendo recorridos de trabajo, así como mesa de atención ciudadana en los martes obregonenses, audiencias con la ciudadanía, atención a las demandas ciudadanas de las diferentes Unidades Habitacionales, de lo cual disminuyeron los ingresos mismos que se ven reflejados en los resultados de los servicios que son atendidos, de acuerdo a lo programado, por lo que no se alcanzo a superar el porcentaje programado para este primer trimestre. | La Jefatura de Unidad Departamental de Saneamiento Forestal y la Coordinación de Operación, Parques y Jardines | 31/03/2025 | 31/03/2025 | Nota: Los recursos asignados para realizar los trabajos de conservación y rehabilitación de áreas verdes (Mantenimiento de Áreas Verdes), así como de mantener en óptimas condiciones el arbolado urbano (Poda de Árboles) y la producción de plantas de ornato (Plantas) para la reforestación de las áreas verdes de la demarcación de la Alcaldía Álvaro Obregón, son otorgados de manera general a esta Actividad Institucional “Mantenimiento de Infraestructura Pública”, el cual es utilizado en los rubros que competen al área de la Coordinación de Operación, Parques y Jardines, conforme a las necesidades que se generan por parte de la demanda ciudadana captada por los diversos medios. | 18/04/2025 | 18/04/2025
75841572 | 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | https://aao.cdmx.gob.mx/LTAIPRC_ALCALDIA/2025/A124/Fr07B/1/A124Fr07B_2025-T01_Avance-del-Programa_Calendario_Presupuestario-2025.pdf.pdf | Realizar el mantenimiento de la infraestructura urbana de balizamiento en vías secundarias de la Alcaldía Álvaro Obregón | 274 Mantenimiento de Infraestructura Pública (Balizamiento en Vialidades) | 219,606.15 | 0 | 9600000 | Porcentaje de metros lineales de balización realizadas en la Alcaldía | (Metros lineales de balizamiento realizados/Metros lineales de balizamiento programados a realizar)*100 | 219,606.15 | La Unidad Departamental de Mantenimiento a la Infraestructura Urbana, lleva a cabo la instalación y/o mantenimiento de señalización vial vertical y horizontal que se encuentran en diferentes puntos de la demarcación, hubo una ligera reducción en las Metas Físicas, debido a que no se contó al 100% con el personal, así como del parque vehicular, asignado a esta área, de lo cual se ve reflejado en las metas atendidas con las programadas para este Primer Trimestre. | La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento a la Infraestructura Urbana | 31/03/2025 | 31/03/2025 | Nota: Los recursos asignados para realizar los trabajos de Mantenimiento de Infraestructura Pública (Balizamiento de Vialidades) y (Placas de Señalizaciones en Vialidades) de la demarcación de la Alcaldía Álvaro Obregón, son otorgados de manera general a esta Actividad Institucional “Mantenimiento de Infraestructura Pública”, el cual es utilizado en los rubros que competen al área de Mantenimiento a la Infraestructura Urbana, conforme a las necesidades que se generan por parte de la demanda ciudadana captada por los diversos medios. | 18/04/2025 | 18/04/2025
75841566 | 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | https://aao.cdmx.gob.mx/LTAIPRC_ALCALDIA/2025/A124/Fr07B/1/A124Fr07B_2025-T01_Avance-del-Programa_Calendario_Presupuestario-2025.pdf.pdf | Realzar la recolección de residuos de la construcción en vía pública, de las calles de las diferentes colonias dentro de la demarcación de la Alcaldía Álvaro Obregón. | 321 Servicios Comunales/Recolección de Residuos Sólidos | 1,009.80 | 0 | 16700000 | Recolección de residuos de la construcción | (Toneladas recolectadas/Toneladas programadas)*100 | 1,009.80 | Los trabajos realizados en esta Unidad Departamental, se basan en la meta anual determinada para el servicio de recolección de residuos de la construcción y demolición depositado en vía pública, Independientemente de los programas operativos de gobierno implementados, la mayoría de las acciones derivan de las solicitudes de servicio realizadas por la ciudadanía a través de distintos canales, tales como el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), redes sociales, mesas de audiencia en los "Martes Obregonense", peticiones de los diez concejales, la Dirección de Participación Ciudadana mediante sus siete Direcciones Territoriales, así como recorridos en diversas colonias. La limitación presupuestaria impactó la operatividad, impidiendo alcanzar la meta establecida para este primer trimestre. | La Jefatura de Unidad Departamental de Mejoramiento a la Imagen Urbana | 31/03/2025 | 31/03/2025 | Nota: Los recursos asignados para realizar los trabajos de conservar, mantener y rehabilitar los espacios públicos y recolectar residuos de la construcción (Cascajo), (Fuentes y Monumentos), (Módulos Deportivos), (Juegos Infantiles) y (Retiro de Propaganda) de la demarcación de la Alcaldía Álvaro Obregón, son otorgados de manera general a esta Actividad Institucional “Mantenimiento de Infraestructura Pública”, el cual es utilizado en los rubros que competen al área de Mejoramiento a la Imagen Urbana, conforme a las necesidades que se generan por parte de la demanda ciudadana captada por los diversos medios. | 18/04/2025 | 18/04/2025
75841568 | 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | https://aao.cdmx.gob.mx/LTAIPRC_ALCALDIA/2025/A124/Fr07B/1/A124Fr07B_2025-T01_Avance-del-Programa_Calendario_Presupuestario-2025.pdf.pdf | Conservar, mantener y rehabilitar los espacios públicos (Módulos Deportivos) de la demarcación de la Alcaldía Álvaro Obregón | 274 Mantenimiento de Infraestructura Pública (Módulos Deportivos) | 33 | 0 | 16700000 | Porcentaje de Acciones de mantenimiento de los Módulos Deportivos realizadas al período | (Total de acciones realizadas en los Módulos Deportivos de la Alcaldía al período/Total de acciones programadas en los Módulos Deportivos de la Alcaldía al período)*100 | 33 | La Unidad Departamental de Mejoramiento a la Imagen Urbana realiza el mantenimiento preventivo de módulos deportivos ubicados en distintos puntos de la demarcación. Este servicio se lleva a cabo mediante una planeación programada y a través de solicitudes ciudadanas. Sin embargo, en el primer trimestre del año se ha observado una disminución en el cumplimiento de las metas establecidas. Este decremento se debe a dos factores principales: averías en parte del parque vehicular asignado al área, lo cual fue notificado al taller mecánico correspondiente, y la insuficiencia de presupuesto. Estas circunstancias han limitado la capacidad operativa de la unidad, impidiendo alcanzar el promedio estimado de objetivos programados. | La Jefatura de Unidad Departamental de Mejoramiento a la Imagen Urbana | 31/03/2025 | 31/03/2025 | Nota: Los recursos asignados para realizar los trabajos de conservar, mantener y rehabilitar los espacios públicos y recolectar residuos de la construcción (Cascajo), (Fuentes y Monumentos), (Módulos Deportivos), (Juegos Infantiles) y (Retiro de Propaganda) de la demarcación de la Alcaldía Álvaro Obregón, son otorgados de manera general a esta Actividad Institucional “Mantenimiento de Infraestructura Pública”, el cual es utilizado en los rubros que competen al área de Mejoramiento a la Imagen Urbana, conforme a las necesidades que se generan por parte de la demanda ciudadana captada por los diversos medios. | 18/04/2025 | 18/04/2025
75841573 | 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | https://aao.cdmx.gob.mx/LTAIPRC_ALCALDIA/2025/A124/Fr07B/1/A124Fr07B_2025-T01_Avance-del-Programa_Calendario_Presupuestario-2025.pdf.pdf | Conservar, mantener y rehabilitar la red secundaria de alumbrado público de la Alcaldía Álvaro Obregón | 274 Mantenimiento de Infraestructura Pública (Alumbrado Público) | 5,761 | 0 | 33500000 | Porcentaje de luminarias rehabilitadas | (Luminaria rehabilitada/Luminaria programada a rehabilitar)*100 | 5,761 | La Unidad Departamental de Mantenimiento de Alumbrado Público, lleva a cabo la rehabilitación del alumbrado en diferentes puntos de luz de la colonias que se encuentran dentro de la demarcación de la Alcaldía Álvaro Obregón, el cual a través de una planeación, se realizan los trabajos de alumbrado, los cuales son solicitados y/o ingresados por los medios siguientes; Plataforma del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), Redes Sociales, Escritos ingresados a través de la Oficina de Control de Gestión de la Alcaldía, Peticiones por los Concejales. Sin embargo para este primer trimestre no se alcanzo la meta; el motivo fue por las fallas constantes del parque vehicular, que no permitieron alcanzar las metas proyectadas para este ejercicio. | La Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento de Alumbrado Público | 31/03/2025 | 31/03/2025 | Nota: Los recursos asignados para realizar los trabajos de conservar, mantener y rehabilitar las luminarias (Alumbrado Público) de la demarcación de la Alcaldía Álvaro Obregón, son otorgados de manera general a esta Actividad Institucional “Mantenimiento de Infraestructura Pública”, el cual es utilizado en los rubros que competen al área de Mantenimiento al Alumbrado Público, conforme a las necesidades que se generan por parte de la demanda ciudadana captada por los diversos medios. | 18/04/2025 | 18/04/2025
75841569 | 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | https://aao.cdmx.gob.mx/LTAIPRC_ALCALDIA/2025/A124/Fr07B/1/A124Fr07B_2025-T01_Avance-del-Programa_Calendario_Presupuestario-2025.pdf.pdf | Conservar, mantener y rehabilitar los espacios públicos (Juegos Infantiles) de la demarcación de la Alcaldía Álvaro Obregón | 274 Mantenimiento de Infraestructura Pública (Juegos Infantiles) | 25 | 0 | 16700000 | Porcentaje de juegos infantiles con acciones de mantenimiento al período | (Acciones de mantenimiento realizadas en Juegos Infantiles al período/Acciones de mantenimiento programadas a realizar en Juegos Infantiles al período)*100 | 25 | La Unidad Departamental de Mejoramiento a la Imagen Urbana realiza el mantenimiento preventivo de juegos infantiles ubicados en distintos puntos de la demarcación. Este servicio se lleva a cabo mediante una planeación programada y a través de solicitudes ciudadanas. Sin embargo, en el primer trimestre del año se ha observado una disminución en el cumplimiento de las metas establecidas. Este decremento se debe a dos factores principales: averías en parte del parque vehicular asignado al área, lo cual fue notificado al taller mecánico correspondiente, y la insuficiencia de presupuesto. Estas circunstancias han limitado la capacidad operativa de la unidad, impidiendo alcanzar el promedio estimado de objetivos programados. | La Jefatura de Unidad Departamental de Mejoramiento a la Imagen Urbana | 31/03/2025 | 31/03/2025 | Nota: Los recursos asignados para realizar los trabajos de conservar, mantener y rehabilitar los espacios públicos y recolectar residuos de la construcción (Cascajo), (Fuentes y Monumentos), (Módulos Deportivos), (Juegos Infantiles) y (Retiro de Propaganda) de la demarcación de la Alcaldía Álvaro Obregón, son otorgados de manera general a esta Actividad Institucional “Mantenimiento de Infraestructura Pública”, el cual es utilizado en los rubros que competen al área de Mejoramiento a la Imagen Urbana, conforme a las necesidades que se generan por parte de la demanda ciudadana captada por los diversos medios. | 18/04/2025 | 18/04/2025